## Synthèse Fiche de test
Fiche de test
FAT N° |  |  | Date :
Version fiche de test:
Contexte : | Essais du sous_enssemble base mobile du RICA IV
Projet : | RICA IV
Unité de code testé
Description |  |  | Version
|  |  | Test 1 |  | Test 2 | Test 3
Programme
Electronique
Mécanique
Objectif du test
L'objectif du test est de contrôler le bon fonctionnement de l'alimentation. Les pré-requis à la réalisation de cette fiche sont : 1 - Avoir pris connaissance des documents de conception détaillée 2 - Avoir pris connaissance des schéma de câblage des différentes parties 3 - Se munir d'un multimètre
Observations
Descritpion des attendus
Pour considérer le test CONFORME, tous les points de test doivent être OK. 1 - Validation du câblage au travers des tests de continuité 2 - Validation de la bonne tension sur les différent bornier
Bilan des corrections à apporter
Conclusion du test
Conforme |  |  |  | Non conforme

## Tests Alimentation
Fiche de test
Nom du projet : EPURE
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction :
Contexte :
Projet :
Test | Platine d'alimentation
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
Test 1 | Allumée L'alimentation
| Vérifier que le voyant 230 V est allumé |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier sortie |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier de sortie |  |  | Res:
Eteindre L'alimentation
| Vérifier que le voyant 230 V est éteint |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier sortie |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier de sortie |  |  | Res:
Test 2 | Allumée L'alimentation
| Vérifier que le voyant 24 V est éteint |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
Permuter l'intérupteur 24V sur ON
| Vérifier que le voyant 24 V est allumé |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier sortie |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier de sortie |  |  | Res:
Permuter l'intérupteur 24V sur OFF
| Vérifier que le voyant 24 V est éteint |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier d'entrée |  |  | Res:
| Vérifier la présence de tension au bornier sortie |  |  | Res:
| Mesurer la tension au bornier de sortie |  |  | Res:

## Interface de commande
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Tests de continuité
Contexte :
Projet :
Test | Interface de commande
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Sans allumer l'alimentation
Placer le multimètre en mode continuité
Hub USB
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier 230V
Se placer sur le - du cable d'alimtation du Hub USB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le + du cable d'alimtation du Hub USB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 2 | Avec une pin prendre le 230V au bornier 230V
Se placer sur le - du cable d'alimtation du Hub USB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le + du cable d'alimtation du Hub
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Raspberry PI B+
Test 3 | Tester le cable d'alimentation
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 3 | Tester le cable d'alimentation
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
BeagleBone Black Droite
Test 4 | Tester le cable d'alimentation
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 6 | Se placer sur la pin P9.32
Se placer sur le VccRvarAileAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 7 | Se placer sur la pin P9.1
Se placer sur le VccRvarAileAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileARD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeARD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 8 | Se placer sur la pin P9.1
Se placer sur le GNDRvarAileAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarCoudeAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarAileAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarCoudeAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarAileARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarCoudeARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 9 | Se placer sur la pin P9.5
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur la pin P9.5
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur la pin P8.13
Se placer sur le PWMCoudeAvD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 11 | Se placer sur la pin P8.19
Se placer sur le PWMCoudeArD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 12 | Se placer sur la pin P8.35
Se placer sur le DATA-Courant-1-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 13 | Se placer sur la pin P8.37
Se placer sur le DATA-Courant-2-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 14 | Se placer sur la pin P8.39
Se placer sur le DATA-Courant-3-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 15 | Se placer sur la pin P8.41
Se placer sur le DIR-Epaule-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 16 | Se placer sur la pin P8.42
Se placer sur le DIR-Aile-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 17 | Se placer sur la pin P8.43
Se placer sur le DIR-Coude-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 18 | Se placer sur la pin P8.36
Se placer sur le DATA-Courant-1-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 19 | Se placer sur la pin P8.38
Se placer sur le DATA-Courant-2-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 20 | Se placer sur la pin P8.40
Se placer sur le DATA-Courant-3-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 21 | Se placer sur la pin P8.45
Se placer sur le DIR-Epaule-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 22 | Se placer sur la pin P8.44
Se placer sur le DIR-Aile-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 23 | Se placer sur la pin P8.46
Se placer sur le DIR-Coude-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 24 | Se placer sur la pin P9.14
Se placer sur le PWM-Epaule-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 25 | Se placer sur la pin P9.16
Se placer sur le PWM-Epaule-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 26 | Se placer sur la pin P9.21
Se placer sur le PWM-Aile-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 27 | Se placer sur la pin P9.22
Se placer sur le PWM-Aile-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 28 | Se placer sur la pin P9.27
Se placer sur le SPI-CS1-QECD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 29 | Se placer sur la pin P9.28
Se placer sur le SPI-CS2-QECD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 30 | Se placer sur la pin P9.29
Se placer sur le SP-MOSI-QECD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 31 | Se placer sur la pin P9.30
Se placer sur le SPI-MISO-QECD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 32 | Se placer sur la pin P9.31
Se placer sur le SCK-CS2-QECD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 33 | Se placer sur la pin P9.37
Se placer sur le ANA-Coude-Potar-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 34 | Se placer sur la pin P9.38
Se placer sur le ANA-Aile-Potar-ARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 35 | Se placer sur la pin P9.39
Se placer sur le ANA-Coude-Potar-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 36 | Se placer sur la pin P9.40
Se placer sur le ANA-Aile-Potar-AVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
BeagleBone Black Gauche
Test 37 | Tester le cable d'alimentation
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 38 | Se placer sur la pin P9.32
Se placer sur le VccRvarAileAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 39 | Se placer sur la pin P9.1
Se placer sur le VccRvarAileAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileARG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeARG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 40 | Se placer sur la pin P9.1
Se placer sur le GNDRvarAileAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarCoudeAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarAileAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarCoudeAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarAileARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDRvarCoudeARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 41 | Se placer sur la pin P9.32
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 42 | Se placer sur la pin P8.13
Se placer sur le PWMCoudeAvG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 43 | Se placer sur la pin P8.19
Se placer sur le PWMCoudeArG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 44 | Se placer sur la pin P8.35
Se placer sur le DATA-Courant-1-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 45 | Se placer sur la pin P8.37
Se placer sur le DATA-Courant-2-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 46 | Se placer sur la pin P8.39
Se placer sur le DATA-Courant-3-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 47 | Se placer sur la pin P8.41
Se placer sur le DIR-Epaule-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 48 | Se placer sur la pin P8.42
Se placer sur le DIR-Aile-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 49 | Se placer sur la pin P8.43
Se placer sur le DIR-Coude-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 50 | Se placer sur la pin P8.36
Se placer sur le DATA-Courant-1-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 51 | Se placer sur la pin P8.38
Se placer sur le DATA-Courant-2-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 52 | Se placer sur la pin P8.40
Se placer sur le DATA-Courant-3-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 53 | Se placer sur la pin P8.45
Se placer sur le DIR-Epaule-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 54 | Se placer sur la pin P8.44
Se placer sur le DIR-Aile-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 55 | Se placer sur la pin P8.46
Se placer sur le DIR-Coude-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 56 | Se placer sur la pin P9.14
Se placer sur le PWM-Epaule-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 57 | Se placer sur la pin P9.16
Se placer sur le PWM-Epaule-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 58 | Se placer sur la pin P9.21
Se placer sur le PWM-Aile-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 59 | Se placer sur la pin P9.22
Se placer sur le PWM-Aile-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 60 | Se placer sur la pin P9.27
Se placer sur le SPI-CS1-QECG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 61 | Se placer sur la pin P9.28
Se placer sur le SPI-CS2-QECG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 62 | Se placer sur la pin P9.29
Se placer sur le SP-MOSI-QECG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 63 | Se placer sur la pin P9.30
Se placer sur le SPI-MISO-QECG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 64 | Se placer sur la pin P9.31
Se placer sur le SCK-CS2-QECG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 65 | Se placer sur la pin P9.37
Se placer sur le ANA-Coude-Potar-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 66 | Se placer sur la pin P9.38
Se placer sur le ANA-Aile-Potar-ARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 67 | Se placer sur la pin P9.39
Se placer sur le ANA-Coude-Potar-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 68 | Se placer sur la pin P9.40
Se placer sur le ANA-Aile-Potar-AVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Bornier d'alimentation Jambe droite
Test 15 | Se placer sur l'arrivée 5V depuis le HUB USB
Se placer sur le VccLTSRAileAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le 5VQecD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 16 | Se placer sur l'arrivée GND depuis le HUB USB
Se placer sur le VccLTSRAileAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le 5VQecD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileARD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleARD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeARD
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 17 | Se placer sur l'arrivée GND depuis le HUB USB
Se placer sur le GNDLTSRAileAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSREpauleAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRCoudeAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRAileAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSREpauleAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRCoudeAVD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDQecD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRAileARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSREpauleARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRCoudeARD
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Bornier d'alimentation Jambe Gauche
Test 18 | Se placer sur l'arrivée 5V depuis le HUB USB
Se placer sur le VccLTSRAileAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le 5VQecG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 19 | Se placer sur l'arrivée GND depuis le HUB USB
Se placer sur le VccLTSRAileAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le 5VQecG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileARG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleARG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeARG
| le multimètre n'émet un signal sonore |  |  | Res:
Test 20 | Se placer sur l'arrivée GND depuis le HUB USB
Se placer sur le GNDLTSRAileAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSREpauleAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRCoudeAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRAileAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSREpauleAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRCoudeAVG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDQecG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRAileARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSREpauleARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le GNDLTSRCoudeARG
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:

## Interface de commande M
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Tests Mesure Tension
Contexte :
Projet :
Test | Interface de commande
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Allumer l'alimentation
Placer le multimètre en mode continuité
Hub USB
Test 1 | Venir mesurer la tension sur le cable d'entrée
| On mesure 230 ± 1 V |  |  | Res:
Raspberry PI B+
Test 3 | Venir mesurer la tension sur le cable d'entrée
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
BeagleBone Black Droite
Test 4 | Venir mesurer la tension sur le cable d'entrée
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Test 6 | Se placer sur la pin P9.1
Se placer sur le VccRvarAileAVD
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVD
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileAVD
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVD
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileARD
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeARD
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
BeagleBone Black Gauche
Test 7 | Venir mesurer la tension sur le cable d'entrée
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Test 9 | Se placer sur la pin P9.1
Se placer sur le VccRvarAileAVG
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVG
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileAVG
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeAVG
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarAileARG
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccRvarCoudeARG
| On mesure 1,8 ± 0,5 V |  |  | Res:
Bornier d'alimentation Jambe droite
Test 5 | Se placer sur l'arrivée 0V depuis le HUB USB
Se placer sur le VccLTSRAileAVD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileAVD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le 5VQecD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileARD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleARD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeARD
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Bornier d'alimentation Jambe Gauche
Test 8 | Se placer sur la pin P9.1
Se placer sur le VccLTSRAileAVG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileAVG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleAVG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeAVG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le 5VQecG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRAileARG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSREpauleARG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:
Se placer sur le VccLTSRCoudeARG
| On mesure 5 ± 1 V |  |  | Res:

## Jambe AVD Tension
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Teste de continuité
Contexte :
Projet :
Test | Jambe Avant Droite
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Sans allumée l'alimentation
Placer le multimètre en mode continuité
Carte courant
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 2 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Aile
Test 3 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 4 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Epaule
Test 5 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 6 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Coude
Test 7 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 8 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:

## Jambe AVD Mesure
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Teste Mesure de tension
Contexte :
Projet :
Test | Jambe Avant Droite
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Allumée l'alimentation
Placer le multimètre en mode multimètre
Carte courant
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
On mesure 24 ± 1 V
Test 2 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Aile
Test 2 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 3 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Epaule
Test 4 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 5 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Coude
Test 6 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 7 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:

## Jambe AVG Tension
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Teste de continuité
Contexte :
Projet :
Test | Jambe Avant Gauche
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Sans allumée l'alimentation
Placer le multimètre en mode continuité
Carte courant
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 2 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Aile
Test 3 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 4 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Epaule
Test 5 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 6 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Coude
Test 7 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 8 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:

## Jambe AVG M
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Teste Mesure de tension
Contexte :
Projet :
Test | Jambe Avant Gauche
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Allumée l'alimentation
Placer le multimètre en mode multimètre
Carte courant
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
On mesure 24 ± 1 V
Test 2 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Aile
Test 2 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 3 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Epaule
Test 4 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 5 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Coude
Test 6 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 7 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:

## Jambe ARD Tension
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Teste de continuité
Contexte :
Projet :
Test | Jambe Arrière Droite
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Sans allumée l'alimentation
Placer le multimètre en mode continuité
Carte courant
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 2 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Aile
Test 3 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 4 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Epaule
Test 5 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 6 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Coude
Test 7 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 8 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:

## Jambe ARD Mesure
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Teste Mesure de tension
Contexte :
Projet :
Test | Jambe Arrière Droite
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Allumée l'alimentation
Placer le multimètre en mode multimètre
Carte courant
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
On mesure 24 ± 1 V
Test 2 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Aile
Test 2 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 3 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Epaule
Test 4 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 5 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Coude
Test 6 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 7 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:

## Jambe ARG Tension
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Teste de continuité
Contexte :
Projet :
Test | Jambe Arrière Gauche
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Sans allumée l'alimentation
Placer le multimètre en mode continuité
Carte courant
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 2 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Aile
Test 3 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 4 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Epaule
Test 5 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 6 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Cytron Coude
Test 7 | Se placer sur le 0V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Test 8 | Se placer sur le 24V au bornier 24V
Se placer sur le VB-
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le VB+
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MA
| le multimètre n'émet aucun signal sonore |  |  | Res:
Se placer sur le MB
| le multimètre émet un signal sonore |  |  | Res:

## Jambe ARG M
Fiche de test
Nom du projet : RICA IV
FAT N° |  |  | Date :
Session :
Fonction : | Teste Mesure de tension
Contexte :
Projet :
Test | Jambe Arrière Gauche
| Résultats attendus |  |  | Résultats | Obs. (*)
CI | Allumée l'alimentation
Placer le multimètre en mode multimètre
Carte courant
Test 1 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le +
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le +
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le +
On mesure 24 ± 1 V
Test 2 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Sur le 1er bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 2ème bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Sur le 3ème bornier se placer sur le -
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Aile
Test 2 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 3 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Epaule
Test 4 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 5 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Cytron Coude
Test 6 | Se placer sur le 0V au bornier du 24V
Se placer sur le VB+
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MA
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Test 7 | Se placer sur le 24V au bornier du 24V
Se placer sur le VB-
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res:
Ce placer sur le MB
| On mesure 24 ± 1 V |  |  | Res: